## Planilha1
Projeto Fluxo Health
Requisitos principais
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Sprint
Nome e logo da empresa | Definição da logo e nome da empresa. | Essencial | P | 5 | 1° Sprint
Configuração do projeto no GitHub | Criação do projeto dentro do Github com todos os diretórios necessários, dando acesso a todos os integrantes da equipe. | Essencial | P | 5 | 1° Sprint
Protótipo Página Inicial | Prototipação da tela inicial do site institucional | Essencial | M | 5 | 1° Sprint
Protótipo Página Cadastro | Prototipação da tela de cadastro do site institucional | Essencial | M | 5 | 1° Sprint
Protótipo Página Login | Prototipação da tela de login do site institucional | Essencial | M | 5 | 1° Sprint
Protótipo Página Fale Conosco | Prototipação da tela de Fale Conosco do site institucional | Essencial | M | 5 | 1° Sprint
Protótipo Página Esqueceu a Senha | Prototipação da tela de Esqueceu a Senha do site institucional | Essencial | M | 5 | 1° Sprint
Protótipo Página do Usuário | Prototipação da tela do usuário, que terá a visualização dos dashboards | Essencial | M | 5 | 1° Sprint
Criação do banco de dados | Codificação do banco de dados no MySQL Workbench, realizando testes, inserção de dados e consultas dos dados. | Essencial | P | 5 | 1° Sprint
Página Inicial | Implementação do Protótipo da página inicial | Essencial | M | 8 | 1° Sprint
Página Cadastro c/ Backend | Implementação do cadastro integrado no banco de dados | Essencial | M | 8 | 1° Sprint
Página Login c/ Backend | Implementação do login integrado no banco de dados | Essencial | M | 8 | 1° Sprint
Página Fale Conosco c/ Backend | Implementação do FAQ/Fale Conosco integrado no banco de dados | Essencial | M | 8 | 1° Sprint
Página Esqueceu a Senha c/ Backend | Implementação da Esqueceu a Senha integrado no banco de dados | Essencial | G | 13 | 1° Sprint
Página do Usuário | Implementação da página do usuário integrado no banco de dados e dashboards | Essencial | G | 13 | 1° Sprint
Configuração da ferramenta de gestão de projeto | Utilização do Planner como ferramenta de gestão | Essencial | M | 8 | 1° Sprint
Product Backlog + Sprint Backlog | Construção de uma lista com a prioridade de cada requisito e definir em qual sprint será realizado | Essencial | G | 13 | 1° Sprint
Integração da Help Desk | Integrar a Help Desk escolhida no site institucional | Essencial | G | 8 | 1° Sprint